自主學習說明簡報

---
分工
教務處：自主學習時段安排及排課需求、統合及分配資源、規劃
        時程、場地安排、辦理自主學習相關增能研習、辦理成
        果發表會
輔導室：自主學習及學習歷程檔案輔導
學務處：出缺席登記
導師端：指導自主學習計畫撰寫、自主學習計畫審查
        、過程檢核
課諮師：了解自主學習規劃

---
時程規劃
計畫撰寫 1/24~2/10日止
計畫審查 2/11~2/18日止
成果發表會 5/30
學習歷程檔案繳交(依註冊組公告日期)

---
時段與場地
星期三第二節，高一高二同步實施
地點：
  - 原班教室
  - 自主學習教室
  - TEAL教室
  - 電腦教室
  - 齊家館
  - 實驗室
使用各場地須提前申請

---
地點與設備
設備：
自主學習時段原則上須需要的設備請自行攜帶
學校有90台Chromebook可供各班提出需求借用
自主學習所使用之材料請自行準備。

---
LQ（Learnability Quotient，學習力商數）
未來的世界，只看IQ、EQ已經落伍，
只有LQ，才能讓人與時俱進，從容面對變局。
引自天下雜誌第660期

---
21世紀的文盲，
不是不懂讀寫的人；
而是不懂如何學習、 如何拋棄所學、
重新學習的人。
——未來學家 Alvin Toffler

---
108 課綱目的
培育師生成為
 終身學習者

---
大綱
1.
何謂自主學習 自主學習三大問
3.
如何聚焦學習方向 地毯式搜尋-可靠的 閱讀參考資料
2.
4.
自主學習困境與方向 認識自己
發想方向
自主學習平台介紹

---
自主學習三大問
為什麼要做？ 可以幹嘛？
1
培養解決問題的能力
了解我選擇主題的相關知識 可以放在學習歷程檔案

---
自主學習三大問
我可以做什麼主題呢？
2
沒有特別限制， 不一定要跟學科有關
主題是否符合我的需求、 好奇、 興趣？

---
自主學習三大問
需不需要其他人的幫助？
3
不需要什麼都靠自己
網路、 老師、 同學都可以是我的學習資源 甚至可以組隊一起進行

---
自主學習， 你的困境是…
不了解自己
不清楚做法
不知道目標
找不到主題

---
你認識自己嗎？
能力：你覺得自己擅長的能力
        （ 不用跟別人比～ ）
興趣：你有空時喜歡做什麼？
        做什麼事會讓你覺得有趣？

---
發想方向
擅長
適合成為自主學習方向
有興趣
沒興趣
不擅長

---
如何聚焦自主學習主題？
哪裡有可靠的參考閱讀資料？
天下資料庫
Hyread 全文資料庫
科學人資料庫
500輯
地球圖輯隊
各大學開放式課程
另外於此網站中整理各式資源請參考利用
   自主學習行動網

---
自主學習流程
確認主題
搜索資料
撰寫計畫
計畫審查
2/18日前完成。
確認計畫的可執行性
確認具有學習內容
執行計畫
上傳歷程平台
撰寫成果報告
完成計畫
每周檢核
確實瞭解學生執行狀況
提供學生協助

---
學習計畫產出實作
從自己的興趣發想主題
地毯式搜尋你剛才發想的主題，
並利用SMARTER 將它寫得更仔細
訂出可執行目標(不要太空泛或目標太大)

---
S 具體目標 M衡量標準 A 可達成性 R 相關因素 T 投入時間 E 學習環境 R 所需資源
用什麼工具做什麼成品？
對我來說什麼叫做好？
目標我可以達成嗎？為什麼？
為什麼我要做這個主題？
我有多少時間可以運用？
我需要什麼學習環境？
如何初步探索學習主題？

---
五步驟規劃計畫書

---
時程規劃	週次	學習目標
	1
	2
	3
	4
	5	校慶
	6
	7
	8
	9
	10	英文話劇比賽
	11
	12
	13
	14
	15
	16
步驟一
充分考量可運用時間
自主學習課程有幾週？
每週有多少時間可以運用？ 是否需要加上課外時間？

---
時程規劃	週次	學習目標
	1
	2
	3	完成資料查詢
	4
	5	校慶
	6
	7	完成英文翻譯
	8
	9
	10	英文話劇比賽
	11
	12
	13
	14	完成指南
	15
	16	教師檢核與學生反思
週次
學習目標
1
資 料 查 詢 階 段
步驟二
2
3
把成果拆成	3-4	個目標
4
5
6
翻 譯 階 段
時 程 規 劃
7
拆解計畫，設定目標
8
9
10
英文話劇比賽
一個目標要花費多久時間？
11
製 作 階 段
12
13
14
反 思 階 段
15
16

---
時程規劃	週次	學習目標
	1
	2
	3	完成資料查詢
	4	和老師討論資料
	5	校慶
	6
	7	完成英文翻譯
	8	和老師討論翻譯
	9
	10	雲鄉食情專題發表
	11
	12
	13	和老師討論並做最後修改
	14	完成指南
	15
	16	教師檢核與學生反思
週次
學習目標
1
資 料 查 詢 階 段
步驟三
2
3
完成資料查詢
安排討論日期與時間
4
5
6
翻 譯 階 段
時 程 規 劃
7
完成英文翻譯
安排與指導老師的討論
8
9
10
英文話劇比賽
建議在目標前後
11
製 作 階 段
反 思 階 段
12
13
14
完成指南
15
16
教師檢核與學生反思

---
時程規劃	週次	學習目標
	1	擬定主題、確認主題
	2	查詢資料：嘉義美食
	3	查詢資料：嘉義旅遊景點
	4	和老師討論資料
	5	校慶
	6	翻譯成英文：嘉義美食
	7	翻譯成英文：嘉義旅遊景點
	8	和老師討論翻譯
	9	製作指南：嘉義美食
	10	桃城食情專題發表
	11	製作指南：嘉義旅遊景點
	12	製作指南：封面設計
	13	和老師討論並做最後修改
	14	完成指南
	15	準備自主學習成果發表
	16	教師檢核與學生反思
週次
學習目標
1
資 料 查 詢 階 段
步驟四
2
3
完成資料查詢
設定其餘週次的進度
4
和老師討論資料
5
6
翻 譯 階 段
時 程 規 劃
7
完成英文翻譯
拆解大目標為小目標
8
和老師討論翻譯
9
10
英文話劇比賽
方便小小檢核進度
11
製 作 階 段
12
小成就累積大成果
13
和老師討論並做最後修改
14
完成指南
反 思 階 段
15
16
教師檢核與學生反思

---
時 程 規 劃	週次	學習目標
	1	擬定主題、確認主題
	2	查詢資料：嘉義美食
	3	查詢資料：嘉義旅遊景點
	4	和老師討論資料
	5	校慶
	6	翻譯成英文：嘉義美食
	7	翻譯成英文：嘉義旅遊景點
	8	和老師討論翻譯
	9	製作指南：嘉義美食
	10	桃城食情專題發表
	11	製作指南：嘉義旅遊景點
	12	製作指南：封面設計
	13	和老師討論並做最後修改
	14	完成指南
	15	準備自主學習成果發表
	16	教師檢核與學生反思
週次
學習目標
1
擬定主題、確認主題
資 料 查 詢 階 段
步驟五
2
查詢資料：台南美食
3
查詢資料：台南旅遊景點
使用「動詞」撰寫目標
4
和老師討論資料
5
校慶
6
翻譯成英文：台南美食
翻 譯 階 段
時 程 規 劃
7
翻譯成英文：台南旅遊景點
強化行動力
8
和老師討論翻譯
9
製作指南：台南美食
10
英文話劇比賽
Ex. 完成、製作、搜尋、討論
11
製作指南：台南旅遊景點
製 作 階 段
12
製作指南：封面設計
13
和老師討論並做最後修改
14
完成指南
反 思 階 段
15
準備自主學習成果發表
16
教師檢核與學生反思

---
充分考量可運用時間
把成果拆成	3-4	個目標 安排討論日期與時間
步驟一
步驟二
步驟三
設定其餘週次的進度
使用「動詞」轉寫進度
步驟四
步驟五

---
學生端自主學習平台操作說明
導師審查帳號：SXXXX
        (XXXX為四碼職號)
學生帳號密碼：學號(請登入後修改)
若忘記密碼請找劉信廷老師

---
教師端介面

---
彈性學習審查-審查學生計畫內容
1
點選審查
2

---
彈性學習審查-審查學生計畫內容(選擇審查狀態)
審查狀態: 通過、待修正、不通過。
(通過時，自主學習計畫會被鎖定無法再編輯)
(待修正時，將重新開啟編輯自主學習計畫功能)

---
列印表單-請通過計畫的學生列印下載自主學習申請表，再將自主學習計畫表簽名
        繳回教務處。

---
學生端介面

---
彈性學習申請-填寫你的自主學習內容
記得選擇分類項目

---
彈性學習申請-填寫你的自主學習內容(每周學習內容)

---
彈性學習申請-編寫完自主學習內容記得按下資料儲存

---
彈性學習申請-儲存後，若想要再次編輯，請按「返回繼續編輯」。
已編輯完成請按「前往審查介面」 。

---
彈性學習審查-確定編輯完畢，按下送出並等待審查。
        送出申請後不可再編輯自主學習計畫，按下確定後系統會提示送出申請成功。

---
彈性學習審查-老師審查完畢後可查看
        審查狀態: 通過、待修正、不通過。 (待修正時，將重新開啟編輯自主學習計畫功能)
        審查結果:顯示待修正或不通過原因。
修正後再次送出

---
列印表單-列印下載自主學習申請表，再將自主學習計畫表簽名繳回教務處。

---
成果簡述及學習心得
-對應每週的自主學習內容，撰寫學習心得、成果簡述，貼上超連結作為記錄。記得按下資料儲存。

---
列印表單-學期末可列印出自主學習成果表，下載word檔可再自行美編，
        並上傳學習歷程系統。